## 进度表
当前创卫硬件设施建设进展情况一览表
项目 | 责任内容 | 进展情况
公厕 | 新建3个。 | 溪城中心市场处公厕随市场改造一并实施，长安大道和公园广场（12生肖）处公厕规划设计方案和效果图已完成，待领导审定后开工建设，预计10月下旬建成投入使用。
| 改建3个。 | 老地税、执法局后院和县医院处3所公厕正在改建，将于9月15日前全面竣工并投入使用。
中转站 | 新建1个。 | 长安大道西端处中转站（二合一）规划设计方案和效果图已完成，待领导审定后开工建设，预计10月下旬可建成投入使用。
农贸 市场 | 溪城中心市场改造。 | 7月23日正式开工，目前已完成基础处理，现正着手进行钢架梁及土建施工，计划11月份建成投入使用。
| 将原县水厂厂区改建为集贸市场。 | 与溪城中心市场改造一并建成。
环卫 设施 | 购置垃圾清扫车1台。 | 正在调试运行，本周将购回并正式投入使用。
| 果皮箱120个、垃圾桶240个、配套大箱60个。 | 已采取竞争性谈判，并进入采购程序，9月15日前可完成安装。
健康教育阵地建设 | 健康广场、健康步道。 | 政府大院内健康广场和广场公园（河堤）健康步道已完成。
| 健康长廊、健康小屋。 | 公园广场处健康长廊喷绘图画已完成，健康小屋正在建设中，本周内全面完成。
影像 资料 | 制作创建省级卫生县城专题片。 | 脚本已编制完成，正在审稿，电视台正在抓紧收集相关视频资料。
| 制作创建省级卫生县城画册。 | 今日竹溪杂志社正在收集相关图片资料。